## Sheet1
機能 | 機能 | アクション | 系統 | 仕様 | 確認日 | 判定
起動時のスタートアップ | UI表示 | アプリを起動する | 正常 | アクティベーションをしていない状態では MaintenanceAPP を起動する。
HTTP サーバ機能 | 共通事項 |  | 正常 | 同一ネットワークの別端末から API をコールできる
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | 存在しないURLではエラーを返す。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 404 , error code : NOT_FOUND ] | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | アクティベーションをしていない状態ではエラーを返す。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : NOT_ACTIVATED ] | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | 更新中はエラーを返す実装だが、実際は更新と同時に HTTP 待ち受けが終了するので NO RESPONSE となる。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | アプリを起動する | 正常 | Preference に保持される開局時刻、開局状態が更新される。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | アプリを起動する | 正常 | その開局状態は "opened" となる。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | 時間経過 | 正常 | 規定時刻到達で開局状態が "expired" となる。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | 時間経過 | 正常 | "...自動で再開局" の設定がONなら、規定時間到達で再開局が行われる | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | 時間経過 | 正常 | "...自動で再開局" の設定がOFFなら、再開局は実行されない | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | ヘルスチェック | http 要求を送信する | 正常 | 固定のメッセージを返す。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | ヘルスチェック | http 要求を送信する | 正常 | どのHTTPメソッドでも動作する。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | クレジット処理時に支払待ち画面を表示する。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 売上データ（失敗）がセンター送信される。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | オーソリ送信以前の失敗では DB: history_slips, DB: history_urls は作成されない。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | オーソリ以降の失敗では DB: history_slips, DB: history_urls は作成される。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払がUIからキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | PIN入力画面でキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | PIN入力画面でタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | 業務状態が "開局" でない場合はエラーを返す。 | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_OPEN_STATUS ] | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | 既に取引実行中ならエラーを返す。 | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 409 , error code : TRANSACTION_IN_PROGRESS ] | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | 使えない金種が指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : PAYMENT_METHOD_UNAVAILABLE ] | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | 電文重複キーが同じものを指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_EXECUTED ] | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 正常 | 取引開始時 （未完） の場合 状態 : "processing" が確認できる | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 正常 | 取引開始時 （成功） の場合 状態 : "completed" が確認できる | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 異常 | 指定 id に該当するデータがない場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_NOT_FOUND ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 正常 | クレジット処理時に取消待ち画面を表示する。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing"、種別は "cancel" | 2025-08-29 | OK
別媒体での取り消しはできない。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 取消が成功すると DB: history_slips が新規登録される。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 売上データ（失敗）がセンター送信される。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 取消がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払がUIからキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 業務状態が "開局" でない場合はエラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_OPEN_STATUS ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 既に取引実行中ならエラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 409 , error code : TRANSACTION_IN_PROGRESS ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 電文重複キーが同じものを指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_EXECUTED ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 指定 id に該当するデータがない場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_NOT_FOUND ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 取消できないブランドの場合、エラーを返す。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : REFUND_NOT_SUPPORTED ]
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 支払でない取引が指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_TRANSACTION_TYPE ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 完了でない取引が指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : PAYMENT_NOT_COMPLETED ] | 2025-08-29 | OK

## Sheet2
不具合検出数： | 4 | 通番が初期化される
拒否売上が上がらない
エラーメッセージが妥当でない
looper が重複実行される