## 工数見積
REV02 : 2025/9/10
[5 empty] | d（人日） | d（人日）
| プロジェクト |  | やること |  | 実装 | 試験
直近実装範囲 | 電子サイン（TerminalAPI） | TerminalAPI | IF追加 | 取引画像保存API | 5 | 2
|  |  | IF変更 | 取引情報取得 | 1 | 2 | サイン条件をAPI結果に連携する。各パターン試験
|  | サーバサイド | インフラ構築 | s3追加 | 3 |  | infra の解析が必要（デプロイ状況や権限の理解
|  |  |  | 外部接続 | 2 |  | おそらく ***_sam を変更。WAF要確認。本番デプロイなどは工数にいれていません
|  |  |  | 踏み台整備 | 1 | 1
|  |  | API実装 | ー | 5 | 1 | DBスキーマ込み、内部API3種実装
| 電子サイン（決済アプリ） | 決済アプリ | クレジット決済 | 手書き入力実装 | 5 | 1 | サーバサイドは使いまわせる
|  |  |  | 決済処理の変更 | 3 | 1 | 設定を参照し、手書きのため処理待機など
| 電子レシート | サーバサイド | インフラ構築 | DL URL取得・永続公開の仕組み | 10 | 2 | 設計必要。URLを知っているなら永続アクセス可能にする必要あり
|  | 決済アプリ | 実装 | QR 発行の実装 | 3 | 1
|  |  |  | レシートアップロードの実装 | 3 | 1
|  |  |  | レシート画像の作成（各パターン） | 8 |  | 各レシートバリエーションの画像化。設定を参照し電子レシートの動きにするか決める。
|  |  |  | 各パターンレシート試験 |  | 5
|  | TerminalAPI | 実装 | QR 発行の実装 | 3 | 1
|  |  |  | レシートアップロードの実装 | 3 | 1
|  |  |  | レシート画像の作成（各パターン） | 8 |  | 各レシートバリエーションの画像化。設定を参照し電子レシートの動きにするか決める。
|  |  |  | 各パターンレシート試験 |  | 5
Note on J13: 結論：S3 のサイン済み URL を“実質無期限”にはできません。 SigV4 のプリサインド URL は有効期限の上限があり、一般に 最大 7 日 までです。そのため、ブックマークできる恒久リンクとしては不向きです。 代案（実務でよく使われるパターン）： 固定URL → 毎回リダイレクトで最新のプリサインドURL 例: https://your.api/files/{id} を恒久リンクにし、アクセス毎に 302 で短期（数分〜数時間）のプリサインドURLへリダイレクト。 ◎ 利点: 恒久リンクを配布可能、即時失効や権限制御も容易、監査ログも取りやすい △ 欠点: 毎回サーバ（or Lambda）が介在 CloudFront + Signed URL / Cookies（OAC で S3 は私有のまま） CloudFront を S3 の前段に置き、長期（数ヶ月〜年単位） の署名付き URL / Cookie を発行。 ◎ 利点: 長寿命リンクに近い運用が可能、CDN で高速配信、S3 は非公開のまま △ 欠点: CloudFront 構成・鍵運用が必要（鍵ローテーションや失効設計も） 認証つき恒久URL（プロキシ配信） API Gateway / アプリサーバが認証後に S3 から取得してストリーム返却（Range 対応も可）。 ◎ 利点: URL 自体は恒久、細かな権限・課金・レート制御 △ 欠点: 配信トラフィックがサーバに載る（コスト/スケール対応が必要） そもそも公開で良い物は CloudFront 公開 + キャッシュ制御 ※機微情報でない場合のみ。今回は「private を保ちたい」前提なら非推奨。

## PBI
フィーチャの# | プロジェクト | プロダクト | エピック | フィーチャ | # | タイトル | 受け入れ基準や詳細内容 | 種別 | 起票日 | 起票者 | スプリント | 期間 | 担当チーム | 状態 | 相対 | 絶対
[7 empty] | (長文になる場合はリンクを記載) | [7 empty] | 見積り | 見積り(h)
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | TerminalAPI：IF変更：取引情報取得 ・APIでサインの要否を取得できる | 取引一覧・取引取得 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | M
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | TerminalAPI：IF追加：取引画像保存API ・APIで画像を受信 & 保存できる | ローカル保存・DB記録 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | L
| エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 |  | TerminalAPI：IF追加：取引画像保存API ・APIでセンターに画像を送信できる | センター送信 | タスク | 2025-09-12 | [5 empty] | M
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：インフラ構築：外部接続 ・画像保存APIにアクセスできる | 入口へのアクセスのみ | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | S
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：インフラ構築：外部接続 ・鍵発行APIにアクセスできる | 入口へのアクセスのみ | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | S
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：インフラ構築：s3追加 ・s3を構築し、定義された処理で画像を保存できる | パス設計 / アクセス制御等 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | M
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：インフラ構築：踏み台整備 ・踏み台から画像取得APIにアクセスできる | 内部IF定義 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | S
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：API実装 ・DBに画像保存結果が記録できる | ビジネスロジック実装 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | M
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：API実装 ・s3 に画像が保存できる | ビジネスロジック実装 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | M
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：API実装 ・s3 から画像が取得できる | ビジネスロジック実装 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | M
# | エイジィ HOTEL SMART Pay（オフライン）NEW9310Pro | ペイメント | xxx社セルフチェックイン機対応 | TerminalAPIの電子サイン対応 | # | サーバサイド：API実装 ・画像のハッシュ値を比較できる | ビジネスロジック実装 | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | # | S
# | PT-750後継機(NEW9830, NEW9310Pro)開発 Step1 | ペイメント | PT-750の後継機をリリースする | 決済アプリの電子サイン対応 | # | TBD |  | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | #
# |  |  |  |  | # |  |  | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | #
# |  |  |  |  | # |  |  | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | #
# |  |  |  |  | # |  |  | タスク | 2025-09-12 | # | # | # | # | #