## tasks
d
| プロジェクト |  | やること |  | 実装 | 試験
直近実装範囲 | 電子サイン（TerminalAPI） | TerminalAPI | IF追加 | 取引関連画像保存API | 4 | 2
|  |  | IF変更 | 決済開始 | 3 | 1 | UI実装あり。サイン条件をちゃんと定義できるか
|  |  |  | 決済取得 | 1
|  | サーバサイド | インフラ構築 | s3追加 | 3 |  | infra の解析が必要（デプロイ状況や権限の理解
|  |  |  | 外部接続 | 1 |  | おそらく ***_sam 本番デプロイなどは工数にいれていません
|  |  |  | 踏み台整備 | 1 | 1 | DBスキーマ込み、API3種
|  |  | API実装 | ー | 5 | 1
| 電子サイン（決済アプリ） | 決済アプリ | クレジット決済 | 手書き入力実装 | 5 | 1 | サーバは使いまわせる
|  |  |  | 決済処理の変更 | 3 | 1 | 設定を参照し、手書きのため処理待機など
| 電子レシート | サーバサイド | インフラ構築 | DL URL取得・永続公開の仕組み | 10 | 2 | 設計必要。URLを知っているなら永続アクセス可能にする必要あり
|  | 決済アプリ | 実装 | QR 発行の実装 | 3 | 1
|  |  |  | レシートアップロードの実装 | 3 | 1
|  |  |  | 各パターンレシート試験 |  | 5
|  | TerminalAPI | 実装 | QR 発行の実装 | 3 | 1
|  |  |  | レシートアップロードの実装 | 3 | 1
|  |  |  | 各パターンレシート試験 |  | 5
Note on I12: 結論：S3 のサイン済み URL を“実質無期限”にはできません。 SigV4 のプリサインド URL は有効期限の上限があり、一般に 最大 7 日 までです。そのため、ブックマークできる恒久リンクとしては不向きです。 代案（実務でよく使われるパターン）： 固定URL → 毎回リダイレクトで最新のプリサインドURL 例: https://your.api/files/{id} を恒久リンクにし、アクセス毎に 302 で短期（数分〜数時間）のプリサインドURLへリダイレクト。 ◎ 利点: 恒久リンクを配布可能、即時失効や権限制御も容易、監査ログも取りやすい △ 欠点: 毎回サーバ（or Lambda）が介在 CloudFront + Signed URL / Cookies（OAC で S3 は私有のまま） CloudFront を S3 の前段に置き、長期（数ヶ月〜年単位） の署名付き URL / Cookie を発行。 ◎ 利点: 長寿命リンクに近い運用が可能、CDN で高速配信、S3 は非公開のまま △ 欠点: CloudFront 構成・鍵運用が必要（鍵ローテーションや失効設計も） 認証つき恒久URL（プロキシ配信） API Gateway / アプリサーバが認証後に S3 から取得してストリーム返却（Range 対応も可）。 ◎ 利点: URL 自体は恒久、細かな権限・課金・レート制御 △ 欠点: 配信トラフィックがサーバに載る（コスト/スケール対応が必要） そもそも公開で良い物は CloudFront 公開 + キャッシュ制御 ※機微情報でない場合のみ。今回は「private を保ちたい」前提なら非推奨。