## Sheet1
機能 | 機能 | アクション | 系統 | 仕様 | 確認日 | 判定
起動時のスタートアップ | UI表示 | アプリを起動する | 正常 | アクティベーションをしていない状態では MaintenanceAPP を起動する。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | 接続 | 正常 | 同一ネットワークの別端末から API をコールできる | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | 存在しないURLではエラーを返す。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 404 , error code : NOT_FOUND ] | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | アクティベーションをしていない状態ではエラーを返す。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : NOT_ACTIVATED ] | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | 更新中はエラーを返す。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 共通事項 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : APP_INSTALLING ] | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | アプリを起動する | 正常 | Preference に保持される開局時刻、開局状態が更新される。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | アプリを起動する | 正常 | その開局状態は "opened" となる。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | 時間経過 | 正常 | 規定時刻到達で開局状態が "expired" となる。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | 時間経過 | 正常 | "...自動で再開局" の設定がONなら、規定時間到達で再開局が行われる | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 業務状態 | 時間経過 | 正常 | "...自動で再開局" の設定がOFFなら、再開局は実行されない | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | ヘルスチェック | http 要求を送信する | 正常 | 固定のメッセージを返す。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | ヘルスチェック | http 要求を送信する | 正常 | どのHTTPメソッドでも動作する。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | 業務状態が "開局" でない場合はエラーを返す。 | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_OPEN_STATUS ] | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | 既に取引実行中ならエラーを返す。 | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 409 , error code : TRANSACTION_IN_PROGRESS ] | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | 使えない金種が指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : PAYMENT_METHOD_UNAVAILABLE ] | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | 電文重複キーが同じものを指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_EXECUTED ] | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | 金額範囲が 1 ~ 999999 範囲外の場合、エラーを返す。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する [全般] | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_AMOUNT ] | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | クレジット処理時に支払待ち画面を表示する。 | 2025-08-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-08-27 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | オーソリ送信以前の失敗では DB: history_slips, DB: history_urls は作成されない。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | オーソリ以降の失敗では DB: history_slips, DB: history_urls は作成される。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払がUIからキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | PIN入力画面でキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | PIN入力画面でタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed"。 | 2025-08-28 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 売上データ（失敗）がセンター送信される。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | API要求後、支払待ち画面を表示する | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 異常 | 支払がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 異常 | 支払がUIキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 売上データ（処理未了）がセンター送信される。 |  | 保留
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | API要求後、支払待ち画面を表示する | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 異常 | 支払がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 異常 | 支払がUIキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 売上データ（処理未了）がセンター送信される。 |  | 存在しない？
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | API要求後、支払待ち画面を表示する | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 異常 | 支払がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 異常 | 支払がUIキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 売上データ（処理未了）がセンター送信される。 |  | 保留
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | API要求後、支払待ち画面を表示する | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 異常 | 支払がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 異常 | 支払がUIキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 異常 | 処理未了タイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "unkown" 。 | 2025-09-30 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 売上データ（処理未了）がセンター送信される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 正常 | API要求後、支払待ち画面を表示する | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 異常 | 支払がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 異常 | 支払がUIキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 異常 | 処理未了タイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "unkown" 。 | 2025-09-30 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 正常 | 売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（WAON） | 正常 | 売上データ（処理未了）がセンター送信される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | API要求後、コード読込画面を表示する | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 支払が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 支払がUIキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 未了時、再確認の結果、支払が成功していると、成功時と同様のデータが登録される。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 未了時、再確認の結果、支払が失敗していると、失敗時と同様のデータが登録される。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済実行 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 未了時、中断すると、処理未了となる。状態は "completed"。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 正常 | 取引開始時 （未完） の場合 状態 : "processing" が確認できる | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 正常 | 取引開始時 （成功） の場合 状態 : "completed" が確認できる | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 異常 | 指定 id に該当するデータがない場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取得 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 404 , error code : TRANSACTION_NOT_FOUND ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 正常 | クレジット処理時に取消待ち画面を表示する。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 正常 | 待ち画面表示時に DB: transactions が新規登録される。状態は "processing"、種別は "cancel" | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 業務状態が "開局" でない場合はエラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_OPEN_STATUS ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 既に取引実行中ならエラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 409 , error code : TRANSACTION_IN_PROGRESS ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 電文重複キーが同じものを指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_EXECUTED ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 指定 id に該当するデータがない場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_NOT_FOUND ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 取消できないブランドの場合、エラーを返す。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : REFUND_NOT_SUPPORTED ]
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 支払でない取引が指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_TRANSACTION_TYPE ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 完了でない取引が指定された場合、エラーを返す。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : PAYMENT_NOT_COMPLETED ] | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | 取消済の取引が指定された場合、エラーを返す。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : PAYMENT_CANCELD ] | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する |  | 売上送信後は取消不可になる？
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 取消が成功すると DB: history_slips が新規登録される。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 取消がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 異常 | 支払がUIからキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 取消売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-08-29 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 取消売上データ（失敗）がセンター送信される。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | edy は取消できない | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 取消が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（iD） | 異常 | 取消がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed"。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（iD） | 異常 | 取消が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（iD） | 異常 | 取消がUIからキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 取消売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 取消売上データ（処理未了）がセンター送信される。 |  | 存在しない
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（nanaco） | 正常 | nanaco は取消できない | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 取消が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QuicPay） | 異常 | 取消がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed"。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QuicPay） | 異常 | 取消が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QuicPay） | 異常 | 取消がUIからキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 取消売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QuicPay） | 正常 | 取消売上データ（処理未了）がセンター送信される。 |  | 存在しない
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 取消が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（suica） | 異常 | 取消がタイムアウトすると DB: transactions が更新される。状態は "failed"。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（suica） | 異常 | 取消が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（suica） | 異常 | 取消がUIからキャンセルされると DB: transactions が更新される。状態は "stopped"。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 取消売上データ（成功）がセンター送信される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 取消売上データ（処理未了）は作成されない。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | API要求後、即実行する | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 初回 DB: transactions が新規登録される。状態は "processing" | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 取消が成功すると DB: history_slips が新規登録される。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 取消が成功すると DB: history_uris が新規登録される。※ 売上データ送信で削除されるためそれ以前に確認 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 支払が成功すると DB: transactions が更新される。状態は "completed"。history_slips と紐づく。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 支払が失敗すると DB: transactions が更新される。状態は "failed" 。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 未了時、再確認の結果、支払が成功していると、成功時と同様のデータが登録される。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 未了時、再確認の結果、支払が失敗していると、失敗時と同様のデータが登録される。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 異常 | 未了時、中断すると、処理未了となる。状態は "completed"。 | 2025-09-12 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 取消売上データ（成功）がセンター送信される。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済取消 | http 要求を送信する（QR） | 正常 | 取消売上データ（処理未了）がセンター送信される。
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済の中断 | http 要求を送信する | 正常 | 支払処理に対して中断できる | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済の中断 | http 要求を送信する | 正常 | 取引処理に対して中断できる | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済の中断 | http 要求を送信する | 異常 | 指定 id に該当するデータがない場合、エラーを返す。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済の中断 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 404 , error code : TRANSACTION_NOT_FOUND ] | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済の中断 | http 要求を送信する | 異常 | 処理中の取引ではない場合、エラーを返す。 | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 決済系：決済の中断 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_NOT_IN_PROGRESS ] | 2025-09-11 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | クレジットのレスポンスデータが取得できる。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 正常 | そのレスポンスは各プロパティの内容が正しい。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | Edyのレスポンスデータが取得できる。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 正常 | そのレスポンスは各プロパティの内容が正しい。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | iDのレスポンスデータが取得できる。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 正常 | そのレスポンスは各プロパティの内容が正しい。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する（nanaco） | 正常 | nanacoのレスポンスデータが取得できる。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 正常 | そのレスポンスは各プロパティの内容が正しい。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する（quicpay） | 正常 | quicpayのレスポンスデータが取得できる。 |  | 保留
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 正常 | そのレスポンスは各プロパティの内容が正しい。 |  | 保留
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | suicaのレスポンスデータが取得できる。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 正常 | そのレスポンスは各プロパティの内容が正しい。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 異常 | 指定 id に該当するデータがない場合、エラーを返す。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引取得 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 404 , error code : TRANSACTION_NOT_FOUND ] | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引一覧取得 | http 要求を送信する | 正常 | 取引データが取得できる。IDの降順である。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引一覧取得 | http 要求を送信する | 正常 | そのレスポンスは各プロパティの内容が正しい。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引一覧取得 | http 要求を送信する | 異常 | パラメタが不正文字の場合、エラーを返す。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引一覧取得 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_PARAMS ] | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引一覧取得 | http 要求を送信する | 異常 | パラメタが範囲外な場合、エラーを返す。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：取引一覧取得 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_PARAMS ] | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する | 正常 | レシートが出力される順序は "加盟店控え" "お客様控え" である。(suica 確認) | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する | 異常 | 指定 id に該当するデータがない場合、エラーを返す。
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : TRANSACTION_NOT_FOUND ]
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する | 異常 | 正常または処理未了でない場合、エラーを返す。 | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : RECEIPT_UNAVAILABLE ] | 2025-09-17 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 支払のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（クレジット） | 正常 | 取消のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 支払のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | edy は取消できない。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（edy） | 正常 | 処理未了（支払）のレシートが出力される。 |  | 再現不可
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 支払のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（iD） | 正常 | 取消のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 支払のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 取消のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 取引系：レシート出力 | http 要求を送信する（suica） | 正常 | 処理未了（支払）のレシートが出力される。 | 2025-09-19 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | 各応答項目が正しい値で取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | ”staff_no" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "receipt_tel_no" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | ”receipt_tax” が取得できる。"0.08" など | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "invoice_no" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "battery" が取得できる。100 など | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "radio" が取得できる。ただし SIM 設定時のみ + Background に入ると更新されない | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "storage_free_space" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "memory_free_space" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "memory_usage" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "firm_version" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "mdns" が取得できる。 | 2025-09-25 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "payment_methods" が取得できる。 | 2025-09-24 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "wifi_info" が取得できる。 | 2025-09-25 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末情報取得 | http 要求を送信する | 正常 | "ethernet_info" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | 各応答項目が正しい値で取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | "biz_status" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | "biz_status_at" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | "open_status" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | "opened_at" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | "soft_update_status" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | "open_status" = "expired" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：端末ステータス取得 | http 要求を送信する | 正常 | "soft_update_status" = "updating" が取得できる。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：再開局 | http 要求を送信する | 正常 | 再開局が処理される. | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：再開局 | http 要求を送信する | 正常 | これによって、自動閉局された状態が解除され、決済機能が使える | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：再開局 | http 要求を送信する | 異常 | 業務開始済でない場合、エラーを返す。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：再開局 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_BIZ_STATUS ] | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：再開局 | http 要求を送信する | 異常 | 開局処理実行中なら、エラーを返す。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：再開局 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_OPEN_STATUS ] | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 正常 | show_confirm : true で送信すると、ダイアログが表示される。No で何もしない | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 正常 | Yes ならシャットダウンされる | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 正常 | show_confirm : false で送信すると、即シャットダウンされる | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 正常 | edy, nanaco, quicpay の日計処理が実行される。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 異常 | 決済待機中に処理した場合、エラーを返す。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : SHUTDOWN_NOT_ALLOWED ] | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 異常 | 残照中に処理した場合、エラーを返す。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：業務終了 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : SHUTDOWN_NOT_ALLOWED ] | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する | 正常
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する（Edy） | 正常
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する（nanaco） | 正常
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する（交通系） | 正常
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する（WAON） | 正常
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する | 異常 | iD , QuicPay は利用できないのでエラーを返す。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : PAYMENT_METHOD_UNAVAILABLE ] | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する | 異常 | 開局されていない場合エラーを返す。 | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：残高照会 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_OPEN_STATUS ] | 2025-09-26 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：チャージ | - |  | 決済アプリのOKICA機能とセットで動作することが前提のため対象外 | - | -
HTTP サーバ機能 | 端末系：ソフトウェア更新 | http 要求を送信する | 正常 | サーババージョン <= 自アプリのバージョン なら何もしない。 | 2025-09-22 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：ソフトウェア更新 | http 要求を送信する | 正常 | サーババージョン > 自アプリのバージョン なら、アップデートを行う。 | 2025-09-22 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：ソフトウェア更新 | http 要求を送信する | 異常 | アップデート中にコールした場合、エラーを返す。 | 2025-09-22 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：ソフトウェア更新 | http 要求を送信する | 異常 | そのエラーの内容は [ status code : 400 , error code : INVALID_SOFT_STATUS ] | 2025-09-22 | OK
HTTP サーバ機能 | 端末系：保守メニュー表示 | http 要求を送信する | 正常 | MaintenanceAPP が全面表示される。アプリケーションが前面にいない場合 onCreate が実行される。 | 2025-09-22 | OK
バックグラウンド機能 | 自動更新 | 新規インストールする | 正常 | "アプリを自動で更新" はデフォルト true である。 | 2025-10-01 | OK
バックグラウンド機能 | 自動再開局 | 新規インストールする | 正常 | "…24時間以内に自動で再開局" はデフォルト true である。 | 2025-10-01 | OK

## 不具合
不具合検出数： | 23 | 通番が初期化される | 対応済
|  | 拒否売上が上がらない | 対応済
|  | エラーメッセージが妥当でない | 対応済
|  | looper が重複実行される | 対応済
|  | ユニークIDが保持されていない | 対応済
|  | 売上が紐づかないことがある | 対応済
|  | Timber.log がでていない | 対応済
|  | getDeviceID でエラーが出ている | 対応済
|  | 電子マネーエラーの内容がログから追跡できない | 対応済
|  | 電子マネーエラーなのに状態が "processing" のままになる。 | 対応済
|  | "Transaction Screen" という謎の表示がでている | 対応済
|  | QR取消の 通信不良時 、再確認に成功したのに処理未了扱いになる。 | 対応済
|  | 金額 0 などが指定できる。 | 対応済
|  | ブランドに "クレジット" と出ている. IF仕様によると "VISA" などが正しい。 | 対応済
|  | 失敗した取引のレシート印刷がコールできる。 | 対応済
|  | 取引一覧取得が パラメータ required: false と定義されているが、実際は必須 | 対応済
|  | amount に文字列を指定すると、アプリがクラッシュする | 対応済
|  | WAON : 処理未了画面で中止ボタンを押すと "stopped" になり、未了の発生を検出できない | 対応済
|  | edy と WAON の処理未了状態がおかしい？ | WAON, suica だけ
|  | 端末情報取得で staff_no に "null" と表示される。 | 対応済
|  | "経過時間" がスリープを含まない | 対応済
|  | 状態取得のプロパティ名 opened_at になってない | 対応済
|  | fix: 再開局で業務状態までリセットされる | 対応済